## timeline_hrm_excel
Column1 | Column2 | Column3
Hệ thống Quản lý Nhân sự (Advanced HRM System)
Đơn vị
Người lập | Nguyễn Quang Huy
Project Start | Thu, 09/07/2026
Thời gian | 09/07/2026 - 22/07/2026 (10 ngày làm việc - nghỉ T7 & CN)
Stt | Công việc | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Số ngày | 09/07 T5 | 10/07 T6 | 11/07 T62 | 12/07 T7 | 13/07 T2 | 14/07 T3 | 15/07 T4 | 16/07 T5 | 17/07 T6 | 20/07 T2 | 21/07 T3 | 22/07 T4
I | KHỞI TẠO DỰ ÁN |  |  | 1 | 46212 | 46212 | 1
2026-01-01 | Khởi động dự án - phân tích đề tài | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.5
2026-02-01 | Rà soát yêu cầu theo tài liệu SRS | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.5
II | PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG |  |  | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2
2026-01-02 | Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD - 8 bảng) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1
2026-02-02 | Thiết kế kiến trúc hệ thống 3 lớp | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.5
2026-03-02 | Thiết kế giao diện (Web/App) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.5
2026-04-02 | Khởi tạo project + Git + kết nối DB | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.5
III | TRIỂN KHAI & PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG |  |  | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-21 | 8
2026-01-03 | Chức năng hệ thống - Đăng nhập/Đăng xuất | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
2026-02-03 | Phân quyền RBAC (Admin/Trưởng phòng/NV) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.5
2026-03-03 | Quản lý tài khoản - đổi mật khẩu | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.5
2026-04-03 | Module Nhân viên - CRUD hồ sơ (FR-1) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | bar: 13/07 T2
2026-05-03 | Module Nhân viên - Tìm kiếm/lọc/phân trang | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.5 | bar: 13/07 T2
2026-06-03 | Quản lý Phòng ban & Chức vụ (FR-2) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.5 | bar: 14/07 T3
2026-07-03 | Chấm công - Check-in/Check-out (FR-3) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-05-01 | bar: 14/07 T3 to 15/07 T4
2026-08-03 | Chấm công - Tính công/đi trễ/tổng tháng | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.5 | bar: 15/07 T4
2026-09-03 | Nghỉ phép - Gửi & duyệt đơn (FR-4) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | bar: 16/07 T5
2026-10-03 | Tính lương - BHXH + thuế TNCN (FR-6) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | bar: 17/07 T6
2026-11-03 | Quản lý Hợp đồng + cảnh báo hết hạn (FR-5) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.5 | bar: 17/07 T6
2026-12-03 | Báo cáo & Dashboard thống kê (FR-7) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | bar: 20/07 T2
3.13 | Hoàn thiện UI/UX + rà soát toàn hệ thống | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | bar: 21/07 T3
IV | KIỂM THỬ & BÀN GIAO |  |  | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1
2026-01-04 | Kiểm thử toàn hệ thống + test biên | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0.5 | bar: 22/07 T4
2026-02-04 | Fix bug + kiểm tra lại (regression) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0.25 | bar: 22/07 T4
2026-03-04 | Đóng gói - tài liệu - bàn giao khách hàng | BM CNPM | C.TY YYY | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0.25 | bar: 22/07 T4
| TỔNG CỘNG | [5 empty] | 12